О ходе реализации ФГОС ДО

в МБДОУ «Детский сад с.Лесная Нееловка Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»

| Наименование мероприятия | Отметка о выполнении |
| --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС ДО | 1.Приказ № «О разработке и утверждении план - графика реализации ФГОС ДО . 2. Создана рабочая группа |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов, федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | Сформирован банк данных нормативно- правовых документов: Федеральные - Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" - Концепция дошкольного воспитания - главный нормативный документ, на который опирается нормативно-правовая база системы дошкольного образования - Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" - Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" - Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 года № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной организации" - Указ Президента РФ от 07.05.2012 года № 599 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" - Указ Президента РФ от 07.05 2012 года № 597 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" - Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 года № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольной образовательной организации"" - Письмо Минобрнауки РФ "Об организации различных форм присмотра и ухода за детьми" от 5 августа 2013 года № 08-1049 Региональные - Закон Саратовской области (принят Саратовской областной думой от 28.11.2013 года №215-ЗСО) «Об образовании» -Приказ Министерства образования Саратовской области № 1529 от 18.06.2014 «Об утверждения перечня ДОУ Саратовской области, определенных пилотными по введению и реализации федеральных стандартов дошкольного образования с 1 сентября 2014 года» Уровень образовательного учреждения -Приказ № 10 от 10.01.14г. «О подготовке к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования» -Приказ № 43 30.05.14 от «Об утверждении новых инструкций» Должностные инструкции работников ДОУ приведены в соответствие с ФГОС и единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников"». -Приказ № 38 от «О проведении самооценки готовности детского сада к ФГОС ДО» Приказ №44 «Об утверждении Программы развития на 2014-2017 г» Приказ №45 от 30.08.14 «О переходе МБДОУ на образовательную деятельность по ФГОС ДО» Приказ № 20 от28.02.14 «О создании рабочей группы по разработке ООП в соответствии с ФГОС ДО» Приказ № 46 от 30.08.14 «Об утверждении ООП » Приказ № 20 28.02.14 «Об утверждении плана графика по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников» -План –график повышения повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников -Отчет о готовности МБДОУ к ФГОС ДО - План-график введения ФГОС в ОУ - Карта самоанализа (самооценки) готовности ДОУ к введению ФГОС ДО Вывод. Не все необходимые для ведения образовательной деятельности организационно-правовые документы в МБДОУ наличествуют и соответствуют предъявляемым требованиям. Для реализации ФГОС ДО в ДОО требуется: Внесение изменений и дополнений в Устав МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО; Внесение изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующие деятельность ДОУ. |
| Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| Организация самооценки по выполнению критериев готовности ОУ к реализации ФГОС ДО, анализ готовности и принятие управленческих решений | 1.Приказ № 43 от «О проведении самооценки готовности детского сада к ФГОС ДО» 2.Проведена самооценка готовности образовательной организации к введению ФГОС ДО по выполнению критериев готовности к реализации ФГОС ДО, заполнена карта самооценки |
| Организация деятельности рабочей группы по реализации ФГОС ДО | 1.Составлен план работы рабочей группы. 2.Организована деятельность рабочей группы по реализации ФГОС ДО, в соответствии с планом работы , имеются протоколы рабочей группы 3.С целью реализации принципов государственно-общественного характера управления образовательным учреждением разрабатывается положение об управляющем совете ДОУ. Планируемы срок создания совета 15 ноября 2014г |
| Организация участия образовательного учреждения в Федеральном мониторинге реализации ФГОС ДО | Включились в общероссийский мониторинг по введению ФГОС ДО с марта месяца (КПМО). |
| Участие в методических объединениях | Педагоги принимали участие в работе районного постоянно действующего методического объединения: -Семинар на тему « ФГОС в развитии ДО» от19.02.14- заведующий МБДОУ Участие в зональном семинаре по введению ФГОС ДО в г.Вольск – заведующий Потетюева Т.А., воспитатель Зудина С.А. |
| Организация работы с родителями (законными представителями ) по ФГОС ДО | 1. Проведено анкетирование родителей (законных представителей ) по ФГОС ДО 1.2. Общее родительское собрание Протокол №1 15.09.14 «Внедрение ФГОС ДО в ДОУ» 1.3 Планируется открытие на сайте странички ФГОС ДО для родителей (законных представителей) до 10 ноября 2014 |
| Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |
| Обеспечение участия в курсах повышения квалификации по вопросам реализации ФГОС ДО воспитателей . | Составлен план — график повышения квалификации; Четыре педагога прошли курсы повышения квалификации «Педагогические технологии в работе с детьми дошкольного возраста. ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и условия ее реализации» в объеме 144 часов с 01 июля 2014 по 31 июля 2014 года |
| Индивидуальное консультирование по вопросам реализации ФГОС ДО | Педагогами изучена нормативно-правовая база, обеспечивающая переход ДОУ на работу по ФГОС (Протокол внеочередного Педагогического совета № 2 от 22.01.2014г.) Проведен педагогический совет на тему: «Организация образовательной деятельности с детьми в современных условиях реализации ФГОС ДОУ» (Протокол внеочередного Педагогического совета № 3 от 28.02.2014г..) Проводились консультаций в течение года : «Изучаем и работаем по ФГОС ДО», Планирование по ФГОС ДО, «Отличия ФГТ и ФГОС ДО» Разработаны презентации по темам консультаций |
| Методическое обеспечение по ФГОС ДО | Постепенно комплектуется методический кабинет ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами по ФГОС. |
| Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| Отслеживание информации на сайтах Министерства образования РФ, Министерства образования Саратовской области , ФИРО и др. | Создан на сайте учреждения раздел, отражающий деятельность по реализации ФГОС ДО , где размещаются материалы по реализации ФГОС ДО. |
| Реализация публичной отчетности о готовности реализации ФГОС ДО ОУ | Опубликован отчет о ходе реализации ФГОС ДО на сайте ДОУ |
| Финансовое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| Заказ учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | Сформирована заявка на учебные пособия, используемые в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО |
| Приобретение оборудования для реализации ФГОС ДО | Составление сметы расходов на приобретение оборудования для реализации ФГОС ДО |

Вывод:

1.Не все необходимые для ведения образовательной деятельности организационно-правовые документы в МБДОУ наличествуют и соответствуют предъявляемым требованиям. Для реализации ФГОС ДО в МБДОУ требуется:

- Внесение изменений и дополнений в Устав МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО;

- Внесение изменений и дополнений в локальные акты, регламентирующие  деятельность ДОУ.

2. По итогам реализации информационного обеспечения введения ФГОС в ДОУ происходит,  организовано ознакомление педагогов и родителей (законных представителей)  воспитанников с особенностями организации образовательного процесса в ДОУ с введением  ФГОС

Необходимо и дальше продолжать осуществлять информационную поддержку участников образовательного  процесса по вопросам введения и реализации ФГОС;

обеспечивать регулярное обновление информации о реализации ФГОС ДО, опубликовывать  на сайте ДОУ;

фиксировать ход образовательного процесса и результатов освоения воспитанниками  ООП.

3.Продолжать приобретать учебно-методические разработки и материалы, разработанные в соответствии с ФГОС (тесты, дидактические материалы, контрольно-измерительный инструментарий).

Особое затруднение по введению ФГОС ДО вызывает обеспечение материально-технических и финансовых условий реализации программы, а так же проблемы в организации предметно-развивающей среды, с учетом возможностей индивидуального подхода к каждому ребенку.

В целом большинство из запланированных мероприятий были выполнены или исполняются согласно графику. С учетом анализа результатов план при необходимости будет корректироваться . Работа учреждения, как пилотной площадки, признана удовлетворительной.